
阎发改审发〔2021〕47号

西安市阎良区发展和改革委员会

关于阎良区关山新建小学建设项目初步设计的批复
西安市阎良区教育局：

你单位报来的《关于阎良区关山新建小学建设项目初步设计的函》收悉。经我委组织专家审查，会后设计单位根据专家意见进行了修改、补充完善。经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目建设规模及内容：办学规模为12个教学班农村完全小学，共540名学生，36名教职工。新建总建筑面积约5605㎡，其中地上建筑面积约5005㎡，地下建筑面积约600㎡。完成配套的道路、绿化、室外体育活动场地、管网、围墙等，并根据需要购置并安装所需的变压器、柴油发电机及充电桩。
二、总平面及建筑设计：同意项目的总平面布置及建筑设计。

三、同意项目工程设计执行的标准、规划及规程。教学楼、食堂、地下室结构为框架结构，报告厅为框剪结构；抗震设防烈度为 8度，结构安全等级为一级；设计使用年限为50年。

四、同意项目给排水设计。本设计有生活给水、生活污水排水系统、废水排水系统、热水给水系统、雨水排水系统、雨水回收系统、消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、建筑灭火器配置、七氟丙烷气体灭火系统。

五、同意项目暖通、电气、消防、节能与环保、绿色建筑、抗震设计。

六、核定项目概算总投资为5047.43万元。资金来源按照可研批复执行。

请你们按照政府投资项目的规定要求，抓紧做好施工图设计等方面工作，并落实建设资金，确保建设项目顺利实施。
附件：阎良区关山新建小学建设项目总投资概算表

西安市阎良区发展和改革委员会

2021年4月25日 

监管平台项目代码：2012-610114-04-01-996300

西安市阎良区发展和改革委员会  2021年4月25日印发

	总投资概算表

	建设项目名称：阎良区关山新建小学建设项目                               

	编号
	项 目 名 称
	工 程 造 价（万元）

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其他费用
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	工程费用（一~九） 
	2974.13
	895.26 
	42.00
	
	3911.39 

	一
	教学综合楼
	1361.51 
	400.21 
	
	
	1761.72 

	1
	土建工程
	885.77
	
	
	
	885.77 

	2
	装饰装修工程
	475.44
	
	
	
	475.74

	3
	电气工程
	
	82.20 
	
	
	82.20

	4
	弱电工程
	
	50.29 
	
	
	50.29

	5
	火灾自动报警工程
	
	20.16 
	
	
	20.16 

	6
	能耗监测系统
	
	31.33
	
	
	31.33 

	7
	给排水工程
	
	60.68
	
	
	60.68

	8
	消火栓工程
	
	27.39 
	
	
	27.39 

	9
	采暖工程
	
	24.57 
	
	
	24.57 

	10
	通风工程
	
	59.79 
	
	
	59.79 

	11
	太阳能热水系统
	
	43.8
	 
	
	43.8

	二
	食堂
	203.72 
	50.77 
	 
	
	254.49 

	1
	土建工程
	109.52 
	
	
	
	109.52 

	2
	装饰装修工程
	94.20
	 
	
	
	94.20

	3
	电气工程
	
	6.60
	
	
	6.60

	4
	弱电工程
	
	1.90 
	
	
	1.90 

	5
	火灾自动报警工程
	
	3.17
	
	
	3.17

	6
	给排水工程
	
	5.13
	
	
	5.13

	7
	采暖工程
	
	3.89
	
	
	3.89

	8
	通风工程
	
	30.08
	
	
	30.08

	三
	报告厅
	448.32
	53.76 
	 
	
	502.08

	1
	土建工程
	226.45 
	
	
	
	226.45 

	2
	装饰装修工程
	127.25
	 
	
	
	127.25

	3
	报告厅二次装修
	94.62
	
	
	
	94.62

	4
	电气工程
	
	11.01
	
	
	11.01

	5
	弱电工程
	
	6.90
	
	
	6.90

	6
	火灾自动报警工程
	
	4.70
	
	
	4.70

	7
	给排水工程
	
	7.37
	
	
	7.37

	8
	消火栓工程
	
	4.87
	
	
	4.87

	9
	自喷工程
	
	6.20
	
	
	6.20

	10
	采暖工程
	
	10.60
	
	
	10.60

	11
	通风工程
	
	2.11
	
	
	2.11

	四
	门房
	10.50
	
	
	
	10.50

	1
	门房
	10.50
	
	
	
	10.50

	五
	地下室
	230.12
	238.59
	
	
	468.71

	1
	土建工程
	176.77
	
	
	
	176.77

	2
	装饰装修工程
	53.35
	
	
	
	53.35

	3
	电气工程
	
	170.88
	
	
	170.88

	4
	火灾自动报警工程
	
	3.88
	
	
	3.88

	5
	气体灭火工程
	
	9.37
	
	
	9.37

	6
	给排水工程
	
	6.00
	
	
	6.00

	7
	采暖工程
	
	41.72
	
	
	41.72

	8
	通风工程
	
	6.74
	
	
	6.74

	六
	室外工程
	541.46
	151.93
	
	
	693.39

	1
	土建及构筑物
	71.82
	
	
	
	71.82

	2
	体育活动场地
	196.85
	
	
	
	196.85

	3
	停车场地
	24.29
	
	
	
	24.29

	4
	道路及硬质铺装
	128.06
	
	
	
	128.06

	5
	围墙
	75.47
	
	
	
	75.47

	6
	电气工程
	
	49.92
	
	
	49.92

	7
	给排水工程
	
	96.71
	
	
	96.71

	8
	采暖工程
	
	5.30
	
	
	5.30

	9
	绿化工程
	44.97
	
	
	
	44.97

	七
	设备购置及安装
	
	42.00
	
	
	42.00

	1
	电动伸缩门
	
	8.00
	
	
	8.00

	2
	快充充电桩
	
	2.00 
	
	
	2.00 

	3
	慢充充电桩
	
	2.00
	
	
	2.00

	4
	舞台设备
	
	30.00 
	
	
	30.00 

	八
	市政管网工程（暂估）
	148.50 
	 
	
	
	148.50

	1
	给水管网（DN100）
	82.50 
	
	
	
	82.50 

	2
	污水管网（DN150）
	66.00
	 
	
	
	66.00

	九
	架空高压线缆迁移费（暂估）
	30.00
	
	
	
	30.00

	
	工程建安费用小计（一~九）
	2974.13
	895.26
	42.00 
	
	3911.39 

	Ⅱ
	工程建设其他费用
	
	
	
	895.69
	895.69 

	1
	建设用地费
	
	494.60 
	494.60 

	2
	建设单位管理费
	
	61.99
	61.99

	3
	工程设计费
	
	98.18 
	98.18 

	4
	工程地质勘察费 
	
	8.84 
	8.84 

	5
	技术经济评估审查费
	
	11.73 
	11.73 

	6
	工程招投标代理费
	
	16.35 
	16.35 

	7
	工程监理费
	
	95.16 
	95.16 

	8
	工程造价咨询费
	
	9.86
	9.86

	9
	环境影响评估费
	
	2.00 
	2.00 

	10
	可研编制费
	
	6.00
	6.00

	11
	城市配套费
	
	25.52
	25.52

	12
	场地准备费
	
	19.56 
	19.56 

	13
	节能评估费
	
	3.00 
	3.00 

	14
	竣工图编制费
	
	7.85
	7.85

	15
	家具购置费
	
	22.50
	22.50

	16
	人防易地建设费
	
	12.55
	12.55

	Ⅲ
	预备费
	
	240.35 
	240.35 

	1
	基本预备费
	
	240.35
	240.35

	
	该建设项目总投资
	2974.136 
	895.26 
	42.00 
	1136.05 
	5047.43


西安市阎良区教育局

关于阎良区关山新建小学建设项目
初步设计的函

西安市阎良区发展和改革委员会：

阎良区关山新建小学建设项目已列入《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》及《西安市阎良区基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》。

一、项目名称：

    阎良区关山新建小学
    二、项目地址：
选址位于阎良区关山街道东北角，福康路北侧。

三、项目建设单位：西安市阎良区教育局

四、项目建设法人：马辉
五、建设内容及规模

该项目规划总用地面积约16489㎡（合24.73亩），净用地面积约14989㎡（合22.48亩），办学规模为12个教学班农村完全小学，共540名学生。根据中小学教职工编制标准及学校实际，学校教职工数为36人。本项目建设内容主要为新建教学综合楼、食堂及报告厅、门房、地下设备用房等，完成室外配套的道路、广场、绿化、管网、化粪池、围墙等工程，建设市政给水、排水管网。项目新建总建筑面积约5605㎡，其中地上建筑面积约5005㎡，地下建筑面积约600㎡；建设室外体育活动场地面积约7250㎡。

具体建设内容如下：

1. 新建教学综合楼1栋，地上3层，框架结构，建筑面积约3740㎡；
2. 新建食堂1栋，地上1层，框架结构，建筑面积约530㎡；

3. 新建报告厅1栋，地上1层，框架结构，建筑面积约700㎡；

4. 新建门房1栋，地上1层，砖混结构，建筑面积约35㎡；

5. 新建地下建筑面积约600㎡，主要为设备用房；

6. 新建室外体育活动场地，占地面积约7250㎡；

7. 根据项目运营需要购置并安装变压器、柴油发电机、高低压配电装置、锅炉设备及大门等；

8. 完成配套的室外道路、广场、绿化、管网、化粪池、围墙等工程建设；

六、项目前期工作和项目建设进展情况：已完成项目建议书、可研批复、文堪、稳评、地勘、人防审批、乡村规划许可证，正在办理质量安全监督申报手续。
七、总投资及资金来源

项目计划总投资约5047.43万元，资金来源为申请上级补助和区级配套。

八、建设周期

17个月

九、社会效益：

该项目的实施将为关山街办辖区内适龄儿童提供一个设施齐全、功能完善、管理规范的公办小学，极大地改善关山街办辖区内教育资源紧缺的现状，依法保障辖区内适龄儿童按时就近入学，解决了群众对优质教育资源需求日益迫切的需要，也为全面实施素质教育奠定了坚实的基础。因此，本项目实施的社会效益显著。

现将阎良区关山新建小学建设项目初步设计报告上报，请予以审核。

妥否，请批复。

西安市阎良区教育局

                           2020年4月12日

（联系人：张立强  联系电话：18292959561）


