2020年西安市雁塔区第四届毕业旅行季系列活动采购项目                                          竞争性磋商文件                                              

项目编号:RC2020-ZB-YL44
西安市阎良区新兴街道发展规划项目

竞争性磋商文件

锐驰项目管理有限公司

二〇二〇年十一月
目   录

1

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知
4
23

第三章  合同条款及格式

第四章  竞争性磋商内容及技术要求
26
第五章  评审方法
29
36

第六章  竞争性磋商响应文件格式




第一章  竞争性磋商公告

西安市阎良区新兴街道发展规划项目潜在的供应商可在西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺酒店C座11层获取采购文件，并于2020-11-12 14:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：RC2020-ZB-YL44

2、项目名称：西安市阎良区新兴街道发展规划项目

3、预算金额：500,000.00元

4、最高限价：500,000.00元

5、采购需求：西安市阎良区新兴街道发展规划项目1项,

项目概况：

一、规划范围：本次总体发展规划的范围为阎良区新兴街道总体发展规划编制范围为新兴街道辖区，下辖滨河村、新牛村、咀子村、万南村、屈家村、井家村、邰家村7个行政村，规划面积约1976.6公顷
二、规划主要内容：规划编制工作包括现状问题及规划重点、总体发展构思、产业体系研究与构建、总体发展定位、功能目标与发展策略、空间结构规划等系列设计内容。具体详见第四章竞争性磋商内容及技术要求。

   简要技术要求、用途：发展规划编制

6、合同履行期限：2020-11-15 00:00:00至2021-01-15 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）；

5.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）；

6.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库【2019】18号）；

7.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；

8.其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

2.财务状况报告：提供2019年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明；

3.税收缴纳证明：提供2020年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4.社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5.提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.提供具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺；

7.法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加磋商只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行；

8.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

9.本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

三、采购文件的获取方式

时间：即日起至2020-11-6 17:00:00止

地点：西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺酒店C座11层

方式：现场购买/邮寄

售价：免费赠送

注：1）即日起至2020-11-6 17:00:00止（双休日及法定节假日除外）。

    2）领取磋商文件请携带单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖供应商公章的身份证复印件。

    3）按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

   四、响应文件递交

截止时间：2020-11-12 14:30:00

地点：西安市雁塔区朱雀大街南段2号汇成天玺酒店C座10层锐驰项目管理有限公司会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市阎良区新兴街道办事处

   联系人：张工

   联系地址：西安市阎良区新兴街道中段

   联系电话：029-86820283

2、项目联系方式

   项目联系人：刘工

   电 话：029-88669622转17792879027

   传 真：029-88669622

3、采购代理机构信息

   名称：锐驰项目管理有限公司

   联系地址：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座11层
                                              锐驰项目管理有限公司

                                                     2020年10月29日
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	条款号
	编列内容

	1
	2.1
	采购人信息：西安市阎良区新兴街道办事处

地址：西安市阎良区新兴街道中段

联系人：张工

电话：029-86820283

	2
	2.3
	采购代理机构：锐驰项目管理有限公司

地    址：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座11层

联 系 人：刘工

电    话：029-88669622转17792879027

邮    箱：674610865@qq.com

	3
	3.5
	本项目不接受联合体磋商。

	4
	9.2
	不允许提供备选方案。

	5
	9.3
	本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

	6
	11.1
	磋商报价：磋商报价是供应商为完成本项目要求的服务内容最终价格的体现，包括但不限于完成规划编制所需的资料费、差旅费、耗材器材费、会议费、专家咨询费、成果评审费、税费及其他相关的一切费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

磋商报价表中标明本次服务的所有价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

	7
	12.1
	资格证明文件：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

2、财务状况报告：提供2019年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明；
3、税收缴纳证明：提供2020年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、提供具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺；

7、法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加磋商只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行；
8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（评审现场查询）。

9.本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

以上1-7项资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）。投标文件正副本中各附一套复印件加盖公章（其中投标文件正本中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件）。

	8
	14.1
	磋商有效期：提交磋商响应文件的截止之日起90天。

	9
	15.1
	正本的份数：壹份；

副本的份数：贰份；

报价一览表：壹份；

电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号、包号）。

电子版格式：

（1）word版磋商响应文件；

	10
	16.2
	磋商响应单位应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表、分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

1）磋商响应单位的全称；

2）磋商项目名称、项目编号；

3）正本或副本、电子版、报价一览表“请勿在    （磋商时间）之前启封”。

	11
	17.2
	磋商响应文件递交截止时间：2020-11-12 14：30：00（北京时间）

磋商响应文件递交地址：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座10层锐驰项目管理有限公司会议室
磋商响应文件接收人：锐驰项目管理有限公司

	12
	20.1
	磋商时间：2020-11-12 14：30：00（北京时间）

磋商地点：西安市朱雀大街南段汇成天玺酒店C座10层锐驰项目管理有限公司会议室

	13
	23.1
	评审方法：综合评分法（详见第五章）

	14
	27.3
	成交供应商自采购合同签订之日起二个工作日内向采购代理机构提供采购合同壹份。

	15
	28
	成交代理服务费：

1、成交代理服务费金额：招标代理服务费按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关标准执行。

2、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

3、代理服务费缴纳账户信息：

户名：锐驰项目管理有限公司

开户行名称：陕西秦农农村商业银行股份有限公司明德门支行

账号：2701 0259 0120 1000 0349 43

联行号：314791000403

	16
	30.1.2
	磋商响应人提出质疑的时间：

已经领取磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，自供应商获取磋商文件之日起7个工作日内，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。

	17
	30.1.2
	采购代理机构答疑的时间：

对于在规定时间内收到的磋商响应人依法提出的质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定顺延提交首次响应文件截止时间。

	18
	30.1.2
	质疑内容要求：

磋商响应人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。质疑函应当由法定代表人、主要负责人或授权代理人（附法人授权委托书）签字或盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

（1）磋商响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

	19
	服务期
	45日历日

	20
	履约保证金
	无

	21
	供应商信用信息查询
	磋商响应人信用记录查询及使用：

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为磋商响应人信用信息查询渠道，如果磋商响应人被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将在磋商响应文件递交截止时间后打印开标当天查询记录作为证据留存。

	22
	落实

政策
	供应商符合相关落实政府采购政策的，将按以下各标准执行：

1、落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。供应商涉及提供的产品符合财库[2019]9号文件精神，进入品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在评审中给予加分或者价格折扣（具体方式以评标办法为准）。

2、落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠 （详见评标方法）。投标单位属于（财库[2011]181号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函和相关证明文件；投标单位属于（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

	23
	供应商入库
	供应商投标前应在陕西省政府采购平台注册或者完善单位信息（公示期需5个工作日）。如成交后还未入库，将导致采购结果无法录入，后果自负。

	24
	特别

提醒
	供应商应当在磋商响应文件递交截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的磋商响应文件将被拒绝。各供应商只可委托一名代表到场参与开标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。


一.总  则
1.资金来源

1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.名词解释

2.1采购人：西安市阎良区新兴街道办事处

2.2监督机构：西安市阎良区财政局

2.3采购代理机构：锐驰项目管理有限公司

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本竞争性磋商文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指列入品目清单的产品。

2.8中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库【2017】141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1供应商应是符合磋商公告资格要求并领取磋商文件的单位。

3.2法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分包的按包）的服务采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商。

3.3供应商不得直接或间接地与采购单位（包括锐驰项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

3.4供应商必须在锐驰项目管理有限公司领取竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。

3.5本项目不接受联合体磋商。

3.6磋商费用自理，不论磋商的结果如何供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.竞争性磋商服务的合格性和合法性

4.1竞争性磋商服务应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足竞争性磋商文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的技术支持和竞争性磋商文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.竞争性磋商响应文件内容的真实性

5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件规定了要求提供的服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件构成及格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本竞争性磋商文件的解释权归锐驰项目管理有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性磋商文件的修改和澄清

7.1采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者修改内容将以书面形式通知所有领取磋商文件的供应商，且作为磋商文件的组成部分。供应商应在磋商文件澄清发出澄清或者修改内容后24小时以内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清或者修改内容。如在24小时之内无书面回函，则视为同意修改或澄清内容。

7.2已经领取竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个领取竞争性磋商文件的供应商。

7.3供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.磋商响应文件的编制

8.磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、资格证明资料

四、磋商方案说明书

五、商务响应说明书

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

9.2如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.竞争性磋商响应文件格式

10.1供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按竞争性磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

11.磋商报价

11.1磋商报价：磋商报价是供应商为完成本项目要求的服务内容最终价格的体现，包括但不限于完成规划编制所需的资料费、差旅费、耗材器材费、会议费、专家咨询费、成果评审费、税费及其他相关的一切费用。供应商所报价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

11.2磋商报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。

11.3磋商报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性磋商响应文件将按无效磋商处理。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

13.证明的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。

14.磋商有效期

14.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应以书面的形式，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件。

15.竞争性磋商响应文件的式样和签署

15.1供应商应按照供应商须知的要求，准备一份竞争性磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（PDF或Word版，U盘）投标文件，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，与竞争性磋商响应文件同时递交。

15.2竞争性磋商响应文件正副本需打印或用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须将按竞争性磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在竞争性磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性磋商响应文件正本和副本，须按第六章要求进行编排、并编制目录、标注页码。

15.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

15.4供应商名称应填写全称。

15.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

15.6竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.竞争性磋商响应文件的递交

16.竞争性磋商响应文件的密封和标记

16.1报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性磋商响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

16.2供应商应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

1）磋商响应单位的全称；

2）磋商项目名称、项目编号；

3）正本或副本、电子版、报价一览表“请勿在    （磋商时间）之前启封”。

16.3如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

17．竞争性磋商响应文件的递交

17.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

17.2采购代理机构项目接收人在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

17.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

18．递交的竞争性磋商响应文件

18.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

19．磋商的修改与撤回

19.1供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

19.2供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第16条的规定编制、密封、标记和递交。

19.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评标

20.磋商

20.1采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

20.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

21．评审组织及评审原则

21.1磋商小组

按照关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数组成。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

磋商小组成员到位后，推荐一名磋商小组成员担任磋商小组组长，并由磋商小组组长牵头组织该项目磋商与评审工作，采购人授权的代表，不得担任磋商小组组长。
磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应文件公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
21.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

21.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

21.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

21.5磋商过程中的实质性变动：

21.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.5.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.6竞争性磋商响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

21.6.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，有无计算上的错误等。

21.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；如果单独密封的报价一览表（报价表）与磋商响应文件正本的报价一览表（报价表）不一致，以单独密封的报价一览表（报价表）为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。
21.6.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

21.6.4在详细评审之前，根据本须知第21.6.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.6.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

2）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

3）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

4）竞争性磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

5）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

6）供应商在同一份竞争性磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

7）存在有重大缺漏项和重大偏离的；

8）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

9）磋商总报价低于成本或者高于竞争性磋商文件公布的采购预算的；

10）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）竞争性磋商响应文件不符合法律法规要求的；

12）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

21.7竞争性磋商响应文件的详细评审

21.7.1磋商小组将按照本须知第21.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

21.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

21.8成交候选人的确定

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐3名成交候选人，标明排列顺序。

22．评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23．评审方法

23.1按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号，本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐3名成交候选供应商。

24．评审程序

具体详见第五章评审方法。

六.成交、通知与签约

25．成交程序

25.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

25.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

25.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

25.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

25.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

26．成交与落标通知

26.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。 

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.成交合同的签订

27.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

27.2采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

27.3成交供应商自采购合同签订之日起二个工作日内向采购代理机构提供采购合同壹份。
28．成交代理服务费

详见供应商须知前附表。

29.其他

29.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）。
29.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

29.3采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

29.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，供应商还应当予以赔偿并依法承担相应法律责任。

30．质疑与投诉

30.1质疑

30.1.1供应商对本次磋商采购活动有疑问的，按照国家《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

30.1.2供应商对采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。

（1）磋商响应人提出质疑的时间：见供应商须知前附表。

（2）采购代理机构答疑的时间：见供应商须知前附表。

（3）质疑书应当包括以下主要内容：见供应商须知前附表。

（4）质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

30.1.3有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.1.4采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关磋商响应供应商。

30.2投诉

30.2.1参加磋商的供应商和其他利害关系人认为本次磋商采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向西安市财政局投诉。

30.2.2质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

30.2.3磋商响应供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.融资担保

31.1为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发[2014]167 ），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行（具体联系名单见附件A）。、成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安政府采购网（www.xazfcg.gov.cn）重要通知专栏和西安市财政局网站（www.xaczj.gov.cn）政府采购专栏中查询了解。

后附：附件A
2017年度西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单
	序号
	合作单位名称
	主办单位名称
	联系部门
	联系人员
	联系电话
	备注

	1
	西安投融资担保

有限公司
	西安投融资担保有限公司
	业务五部
	李晓

何彦君

张华
	88499422 13572821281

88499422 13679255205

88499422 18220823060
	信用担保

	2
	陕西省信用再担保

有限责任公司
	陕西省信用再担保有限责任公司
	业务三部
	夏靖颜

朱筠祥
	88606038-6027

18591406320

18629282228
	信用担保

	3
	中国银行股份有限

公司陕西省分行
	中国银行西安

二环世纪星支行
	公司业务部
	胡涛 

叶楚沙
	88360743 18629048822

88360749 13772153612
	信用融资

	4
	中国建设银行股份有限公司陕西省分行
	建设银行西安市

南大街支行
	公司部
	杨向晖
	87281468

13379229383
	信用融资

	5
	中国工商银行股份

有限公司陕西省分行

营业部
	工商银行陕西分行营业部
	小企业

金融业务部
	牛国群

张航
	87609569 18992851811

87609761 13891883334
	信用融资

	6
	中国农业银行股份

有限公司陕西省分行

营业部
	农业银行西安

西大街支行
	公司业务部
	贾珊

高雅
	87617245 13891957123

87613444 13659192425
	信用融资

	7
	交通银行股份有限

公司陕西省分行
	交通银行西安西五路支行
	个人贷款

中心
	李卫公

雷强
	87297632 13991290525

87272444 18629362690
	信用融资

	8
	招商银行股份有限

公司西安分行
	招商银行西安未央路支行
	公司银行部
	杨皓

马秦香
	62811553 15002905553

62811553 13609183259
	信用融资

	9
	中国民生银行股份

有限公司西安分行
	民生银行

西安分行
	城建金融部
	李楠
	88266088-8450

13572058213
	信用融资

	10
	中国光大银行股份

有限公司西安分行
	光大银行经济技术开发区支行
	对公客户

经理部
	高艺瑄
	15619006186
	信用融资

	11
	昆仑银行股份有限

公司西安分行
	昆仑银行

西安分行
	机构投行部
	韩天清
	86978975

15609108028
	信用融资

	12
	平安银行股份有限

公司西安分行
	平安银行

西安分行
	业务

发展七部
	祝捷

王尧
	18629505188

18591767577
	信用融资

	13
	北京银行股份有限

公司西安分行
	北京银行

西安分行
	营业部
	范诗阳

曹英
	13991945764

18691892195
	信用融资

	14
	兴业银行股份有限

公司西安分行
	兴业银行

西安分行
	新城

业务总部
	徐常磊

鲁旸
	15991623666

15389081886
	信用融资


第三章  合同条款及格式
西安市阎良区新兴街道发展规划项目合同

（示范文本）
甲方：西安市阎良区新兴街道办事处

乙方：

根据甲方所需服务，确定委托乙方为西安市阎良区新兴街道发展规划编制单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、服务内容：西安市阎良区新兴街道发展规划。

二、服务期：45日历日。
三、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写：         ），（小写：         ）。

（二）合同总价包括：完成规划编制所需的资料费、差旅费、耗材器材费、会议费、专家咨询费、成果评审费、税费及其他相关的一切费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、款项支付

（一）乙方提交初步成果，并通过甲方技术评审后7日内，甲方支付合同总价款的30%；在成果完成并通过甲方评审后7日内，甲方支付剩余合同总价款。
（二）支付方式：银行转账。

（三）在每次付款前，乙方必须开具全额发票给甲方。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责及时划拨项目经费给乙方；

2、负责协调、监督项目实施，检查项目执行情况；

3、根据实际需要，对研究情况不定期听取进展汇报；

4、按国家有关规定，依据本合同所规定的内容和要求对项目进行验收。

（二）乙方的权利和义务

负责规划编制组织实施，进行项目日常管理及检查监督，并按甲方要求向甲方汇报规划编制究情况进展；

积极组织规划编制成员投入规划编制，对规划编制成员的政治素质和业务素质负责。

3、乙方按照根据本项目工作要求，进行规划编制，形成包括规划全本及简本，规划编制形成的政策建议在内的成果，以纸质文件和电子文件的形式提交甲方。

4、规划编制负责人负责项目实施全过程的组织指导，承担实质性规划编制工作，按时参加甲方组织的成果汇报及评审会，并汇报规划编制成果。

5、按合同规定的开支范围，对甲方划拨项目经费实行专款专用。

6、负责召开规划编制实施过程中需要的调研会、研讨会、咨询会、论证会、评审会等会议。

六、质量保证

乙方所供服务必须执行下列条款：

（一）服务方案和方式科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

（二）符合国家有关服务规范要求，确保各项服务达到最佳运行效果。

（三）乙方提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责。甲方保留索赔权力。

（四）服务过程中及成果提交后，对甲方提出的修改意见，能够在第一时间积极予以响应。
七、验收

规划编制完成后，先由乙方进行自检，自检合格后由乙方向甲方递交规划编制完工通知书，经甲方确认后，组织乙方进行验收。
八、违约责任

（一）在本合同履行过程中，双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。

（二）乙方提供的服务不符合本项目相关文件规定，编制成果无法满足阎良区新兴街道发展规划发展需求的，甲方有权拒付合同款项，由此造成的损失由乙方承担。

九、保密条款

（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接本项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。

（二）甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上的情况，乙方有权索赔，甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

十、交付成果
1.2020年11月30日前完成征求意见稿，并与阎良区新兴街道发展规划相衔接；12月28日前完成专家评审；2020年12月31日前完成规划纲要和专项规划定稿工作（具体时间以合同签订时间为准）。

2、规划编制全本及简本各1份，电子版1份。

3、研究中所搜集或产生的主要参考资料汇编，含文字、图片、表格等资料。

十一、知识产权

1、本合同项下所有项目成果，除署名权外的其他著作权归甲方所有。

2、乙方应保证甲方在使用成交产品时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

十二、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成提交西安市阎良区仲裁委员会仲裁解决。

十三、合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议，并经鉴证方确认后生效。如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约。

十四、合同生效

本合同一式  份，甲、乙方各持  份，监管部门备案壹份，采购代理机构存档壹份双方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。
甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权

代理人：（签字）                     代理人：（签字）

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

签订日期：    年    月    日         签订日期：    年    月    日

第四章  竞争性磋商内容及技术要求
西安市阎良区新兴街道发展规划项目
一、规划范围

本次总体发展规划的范围为阎良区新兴街道总体发展规划编制范围为新兴街道辖区，下辖滨河村、新牛村、咀子村、万南村、屈家村、井家村、邰家村7个行政村，规划面积约1976.6公顷。

二、规划主要内容
1、现状问题及规划重点 

2、总体发展构思 

3、产业体系研究与构建 

4、总体发展定位 

5、功能目标与发展策略

6、空间结构规划等系列设计内容
三、采购要求
1、完成项目工作方案，工作计划并协助项目启动会的召开；
2、制定调研工作方案、调研设计及现场调研工作安排，根据调研获取的资料数据进行梳理分析。

3、完成向各相关单位对新兴街道总体发展规划的意见征集工作；

4、完成新兴街道总体发展规划说明及项目评审汇报材料并配合组织召开专家评审会，形成专家评审结论并通过评审。

5、完成新兴街道总体发展规划的调研报告及专家论证汇报材料并配合组织召开专家论证会，形成专家论证结论并通过论证。

6、对整体项目的相关数据资料、调研记录、意见征集、专家评审结论、专家论证结论等工作记录进行统一整理，形成资料汇编。

四、服务期：45日历日。

五、交付成果

1.2020年11月30日前完成征求意见稿，并与阎良区新兴街道发展规划相衔接；12月28日前完成专家评审；2020年12月31日前完成规划纲要和专项规划定稿工作（具体时间以合同签订时间为准）。
2.规划编制全本及简本各1份，电子版1份。

3.研究中所搜集或产生的主要参考资料汇编，含文字、图片、表格等资料。
第五章  评审方法
一．评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）及其补充通知（财库【2015】124号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、政策性扣减方式：

1、供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则：

1.1供应商为非联合体参与磋商的小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），其评审价=“磋商最终报价×（1-6%）”；

1.2供应商为联合体参与磋商的且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上，其评审价=“磋商最终报价×（1-2%）”；

1.3同时是小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）组成联合体的，其评审价=“磋商最终报价×（1-6%）”；

1.4确认为小微企业（含小型、微型企业，）的，应当同时符合以下条件：

1.4.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业【2011】300号）；

1.4.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.4.3小微企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小微企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.4.4磋商响应文件中须提供“中小企业声明函”和相关证明文件。

1.5确认为监狱企业的，应当同时符合以下条件：

1.5.1符合（财库【2014】68号）文件规定的监狱企业，提供本企业的服务。

1.5.2投标时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.6确认为残疾人福利性单位的，应当同时符合以下条件：

1.6.1符合（财库【2017】141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位承担的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

1.6.2供应商在磋商响应文件中须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

1.6.3供应商在磋商响应文件中提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、评审程序：
1、磋商响应文件的初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

1.1资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的完整性、有效性和对磋商文件的响应程度等进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

按照以下内容对竞争性磋商响应文件符合性审查，一项不合格其磋商即为无效响应。符合性审查按下表进行：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	（1）磋商响应文件的签署盖章
	磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章

	
	
	（2）磋商响应文件格式
	应符合“磋商响应文件格式”要求，可以扩充

	
	
	（3）磋商响应文件递交
	应符合“供应商须知”规定

	
	
	（4）报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价

	
	
	（5）第一次磋商报价
	第一次磋商报价不超过采购预算

	2
	完整性审查
	（6）磋商响应文件密封和标记
	应符合“供应商须知”规定

	
	
	（7）磋商响应文件份数
	应符合“供应商须知前列表”规定的正本、副本、电子文件数量

	
	
	（8）磋商响应文件内容
	磋商响应文件内容齐全、无遗漏

	3
	响应文件的响应程度审查
	（9）服务要求
	应符合磋商文件的要求

	
	
	（10）服务期
	应符合磋商文件的要求

	
	
	（11）付款方式
	应符合磋商文件的规定

	
	
	（12）磋商有效期
	应符合磋商文件的规定

	
	
	（13）其他响应
	不能有任何采购人不能接受的附加条件


在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

2、澄清及修正

2.1澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2对于竞争性磋商响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

（1）磋商时，竞争性磋商响应文件中报价一览表内容与竞争性磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的，以文字表示的金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修正单价。

磋商小组将按照上述修正错误的方法修正竞争性磋商响应文件中的磋商报价，修正后的价格对磋商人具有约束力。如果磋商人不接受修正后的价格，其磋商将被拒绝。
3、磋商

磋商小组所有成员在响应文件初审合格的基础上对各供应商的磋商响应文件认真阅读，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有通过初审合格的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、第二次磋商报价

磋商结束后，进行第二次报价。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、工程量要求的，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、工程量要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商小组发现磋商响应单位的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该磋商响应单位作出书面说明并提供相应的证明材料。磋商响应单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该磋商响应单以低于成本报价磋商，其磋商作废标处理。

5、比较与评审

磋商小组根据各供应商就磋商中的技术、商务、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺等按照《评审要素一览表》，对各供应商进行综合评审打分。

6、推荐成交候选人

根据磋商结果，由磋商小组各成员依据磋商响应文件，从技术、质量和服务均能满足磋商文件要求的供应商中，按照最后综合评审得分由高到低的顺序依次排序，推荐成交候选人。若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。

7、特殊情况处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，采购过程中符合要求的供应商只有2家的，经采购人申请，监管部门同意竞争性磋商采购活动可以继续进行。

四、详细评审（总分100分）

评审要素一览表

评价和比较以磋商响应文件为依据，从“价格评审”、“商务响应”、“技术方案”、“企业实力”等方面进行评审并按照百分制进行赋分。

	类别
	总分
	评标因素
	最高得分

	价格

评审
	10分
	1、经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格） 进行价格评审。

2、满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 10 分。

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10 的公式计算得分。

磋商报价不完整的，不进入评审标准价的计算，本项得 0 分。

经磋商小组一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。
	10分

	商务

响应
	5分
	磋商响应文件对服务期、付款方式、合同条款等商务要求进行详细说明，根据响应程度综合比较进行打分。
	5分

	技术

方案
	60分
	①
	根据供应商针对本项目提供的研究方案是否全面、完整、可实施，综合比较进行打分。（0-8分）
	8分

	
	
	②
	根据供应商对国家、省、市、区相关政策和规划的把握、理解、认识是否准确、到位、深入，综合比较进行打分。（0-8分）
	8分

	
	
	③
	根据供应商对本项目的项目背景是否认识深刻，对阎良区定位及经济社会发展现状是否掌握，综合比较进行打分。（0-8分）
	8分

	
	
	④
	根据供应商针对本项目的研究思路（技术路线）是否清晰，所用工作方法是否得，综合比较进行打分。（0-8分）
	8分

	
	
	⑤
	根据供应商对阎良区当前现状及课题难点、重点问题的认识是否准确，所提出的课题研究纲要和调研安排是否贴合实际，综合比较进行打分。（0-8分）
	8分

	
	
	⑥
	根据供应商针对本项目提供的响应方案是否规范，文辞表达是否达意、流畅，综合比较进行打分。（0-6分）
	6分

	
	
	⑦
	根据供应商针对本项目的课题策划进度安排是否合理、有效，按时按质完成课题任务的实施措施是否可行，综合比较进行打分。（0-6分）
	6分

	
	
	⑧
	根据供应商的组织结构是否完善、管理制度是否健全，针对本项目课题策划提出的服务措施是否合理可行，项目执行过程中的技术保证、沟通途径是否切实可行，综合比较进行打分。（0-8分）
	8分

	企业

实力
	25分
	①
	业绩。（0-10分）

供应商提供近三年（2017年1月至今）类似项目业绩（以磋商响应文件中加盖公章的合同复印件为准），每提供一个得2分；最高得10分。

弄虚作假者取消其磋商、成交资格。
	10分

	
	
	②
	供应商针对本项目提供的项目组成人员配备完善，科学合理（提供资格证明文件复印件并加盖公章），评委自主赋分。（0-9分）
	9分

	
	
	③
	根据供应商针对本项目的组织保证，综合比较进行打分。（0-6分）

设立专人负责，提供具体项目组成员名单（包括姓名、工作职责、主要工作业绩和经历等），提供相关证明材料并加盖公章。
	6分

	1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。

2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。

3、评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。

4、由于磋商文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。

5、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。

6、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。


五、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。
2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。
注：评审办法中要求提供原件的分项，供应商提供原件的同时须在磋商响应文件中附相应的复印件或扫描件。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

项目编号：RC2020-ZB-YL44
（正本或副本）

西安市阎良区新兴街道发展规划项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称（公章）

二〇二〇年   月

目  录

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、资格证明资料

四、磋商方案说明书

五、商务响应说明书

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

致：锐驰项目管理有限公司
根据贵方“西安市阎良区新兴街道发展规划项目”项目的磋商邀请（项目编号：RC2020-ZB-YL44），签字代表   （全名、职务）经正式授权并代表供应商    （供应商名称、地址）提交竞争性磋商响应文件正本  份、副本  份、报价一览表  份、电子版  份。
我方承诺如下：

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格工程质量和全面技术、服务保障。
2、如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。
3、我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起90天内），本磋商响应函对我方具有约束力。

5、同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

6、我们同意，如果成交，向锐驰项目管理有限公司交纳成交代理服务费。

7、与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日    期：

二、磋商报价表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

	磋商总报价

（元）
	服务期
	项目负责人
	备注

	
	
	
	

	总报价：人民币（大写）                    （小写：￥             ）

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。


注：1、本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。严格按照表格格式报价。

2、磋商总报价是供应商为完成本项目要求的服务内容最终价格的体现。
供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人或被授权人签字：
日    期：
三、资格证明资料

1.供应商基本情况表

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	企业类型
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	资产总额（万元）
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


说明：

1.企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致；资质指特定条件要求提供的资质。

2.企业属于小型、微型企业的后附中小企业声明函及相关证明材料，并对声明的真实性负责。

3.企业为残疾人福利性单位的需提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责。

供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人或被授权人签字：
日    期：

2、以下资格审查资料在磋商响应文件中需提供加盖公章的复印件：
1）供应商资格证明文件（见供应商须知前附表12.1）：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

2、财务状况报告：提供2019年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明；
3、税收缴纳证明：提供2020年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、提供具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺；

7、法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加磋商只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行；

8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（评审现场查询）。

9.本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

备注：1.后附相应格式的，完全按照相关格式进行提供。

2.采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

供应商无重大违法记录的书面声明（格式）

致（西安市阎良区新兴街道办事处、锐驰项目管理有限公司）：
（供应商名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人或被授权人签字：
日    期：
履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面承诺（格式）

致（西安市阎良区新兴街道办事处、锐驰项目管理有限公司）：

（供应商名称）于    年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为，现有员工数量为      ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人或被授权人签字：
日    期：
法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商名称（加盖单位公章）：
日    期：
法定代表人授权委托书（格式）

（备注：如分公司投标，需提供总公司授权函并加盖总公司公章）
致：锐驰项目管理有限公司

（供应商名称）按中华人民共和国法律于（    年  月  日）成立。（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次西安市阎良区新兴街道发展规划项目（项目编号：RC2020-ZB-YL44）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自磋商截至之日起90天。

被授权人签字：                     法定代表人签字或盖章：

职    务：                         职    务：

身份证号：                         身份证号：

所在部门：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件粘贴处

（正反面）
	被授权人身份证复印件粘贴处

（正反面）


供应商名称（加盖单位公章）：
日    期：
四、磋商方案说明书

按照磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，格式自拟。

至少应包括如下内容：

1、技术方案；

2、企业实力；

3、供应商认为有必要说明的问题。

附件1：
本项目拟投入人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	技术职称或执业资格
	工作

年限
	拟担任的职务及职责
	岗位情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2.磋商响应单位可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.磋商响应单位应书面承诺磋商响应文件中人员的真实性。

4.后附相关资料。

附件2：

类似项目一览表

	序号
	项目名称
	合同金额（元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：后附相关资料。

五、商务响应说明书

按照竞争性磋商文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。

至少应包括如下内容：
1、对服务期、付款方式、合同条款等商务要求响应。

2、磋商文件中要求的其它内容。

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地    址：

邮    编：

电    话：

日    期：    年    月    日


