## 表1 新增地方政府一般债券情况表
附件1
西安市阎良区住房和城乡建设局2023年发行的新增地方政府一般债券情况表
单位：万元
债券基本信息 | [8 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 截止2023年12月底项目建设进度 | 截止2023年12月底项目项目运营情况 | 备注
债券名称 | 债券编码 | 项目名称 | 项目单位 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
2023年陕西省政府一般债券（二期） | 2305291 | 阎良区西飞大道(试飞院路一人民中路)道路提升改造项目 | 阎良区住房和城乡建设局 | 市政建设 | 600 | 2023-03-27 | 2.96% | 10年 | 720 | 349.1 | 349.1 | 349.1 | 项目已完工 | 正常使用
2023年陕西省政府一般债券（二期） | 2305291 | 阎良区润天大道与咸铜侯西铁路立交桥建设项目 | 阎良区住房和城乡建设局 | 市政建设 | 950 | 2023-03-27 | 2.96% | 10年 | 40135.72 | 950 | 18350.97 | 950 | 目前胜利街已建设完成并开通运营；润天大道南段已建设完成并开放交通，北段正在进行考古发掘。 | 正常运营
2023年陕西省政府一般债券（二期） | 2305291 | 阎良区年丰路下穿通道提升改造项目 | 阎良区住房和城乡建设局 | 市政建设 | 650 | 2023-03-27 | 2.96% | 10年 | 820 | 390 | 525.65 | 390 | 项目已完工 | 正常使用
2023年陕西省政府一般债券（二期） | 2305291 | 阎良区西沃北路道路提升改造项目 | 阎良区住房和城乡建设局 | 市政建设 | 1050 | 2023-03-27 | 2.96% | 10年 | 2100 | 1050 | 1089.3894 | 1050 | 项目已完工 | 正常使用
2023年陕西省政府一般债券（五期） | 198764 | 阎良区试飞院路道路提升改造项目 | 阎良区住房和城乡建设局 | 道路 | 930 | 2023-08-29 | 2.79% | 10年 | 16800 | 930 | 6000 | 930 | 目前管沟开挖1600米，铺设雨水管网3591米，铺设污水管道2560米，管网工程完成75%，道路工程完成20%。 | 正常运营
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 表2新增地方政府专项债券情况表
附件2
西安市阎良区住房和城乡建设局2018-2023年发行的新增地方政府专项债券情况表
单位：万元
债券基本信息 | [8 empty] | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 截止2023年12月底项目建设进度 | 截止2023年12月底项目项目运营情况 | 备注
债券名称 | 债券编码 | 项目名称 | 项目单位 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
合计
2020年陕西省生态环保专项债券（四期）-2020年陕西省政府专项债券（五十期） | 2005977 | 西安市阎良区城东污水处理厂二期扩建项目 | 阎良区住房和城乡建设局 | 其他项目收益专项债券 | 2000 | 2020-09-30 | 3.37% | 10年 | 生态环保 | 4686.69 | 2000 | 4686.69 | 2000 | 项目已完工，投入运营 | 项目运营良好，出水水质达标
2021年陕西省保障性安居工程专项债券（四期）-2021年陕西省政府专项债券（二十一期） | 2105429 | 阎良区保障性住房（航城佳苑）续建项目-保障性租赁住房 | 阎良区住房和城乡建设局 | 其他项目收益专项债券 | 4000 | 2021-07-08 | 3.75% | 20年 | 保障性租赁住房 | 20813.96 | 4000 | 15000 | 4000 | 完成主体及二构施工 | 目前正在建设
2023年陕西省政府专项债券（十二期） | 2305195 | 阎良区保障性租赁住房项目一期、二期 | 阎良区住房和城乡建设局 | 其他项目收益专项债券 | 15000 | 2023-02-28 | 3.4% | 30年 | 保障性租赁住房 | 一期：22474 二期：12347.62 | 一期：9000 二期：6000 | 一期：15749 二期：8682 | 一期：9000 二期：6000 | 一期：1#楼、2#楼主体施工完成，1#楼完成外立面、室内电梯安装、精装修80%，公区完成装饰装修及安装施工；2#楼完成外立面施工、室内电梯安装，真石漆喷涂、精装修85%，公区完成装饰装修及安装施工，3#楼完成主体结构、二次结构施工、外立面施工、装饰装修；地下车库完成二次结构、地面施工、消防通风安装95%；室外路基施工90%，绿化场地整平，绿化完成30%。电梯全部验收完成。 二期：1#楼、2#楼均已封顶，1#楼完成二次结构、室内装饰装修，外墙真石漆喷涂、室内电梯安装、精装修、家具进场安装完成，地下室完成装饰装修及安装施工；2#楼完成二次结构、门窗安装、室内装饰装修、外墙真石漆、室内电梯安装、精装修完成95%、家具进场，地下室完成装饰装修及安装施工；大门完成主体、二次结构、抹灰施工；室外管网施工完成；室外路基铺装完成90%、绿化场地整平，绿化完成75%。 | 一期、二期项目尚未竣工，暂无运营情况
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。