{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["11.19"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"11.19","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,5],[9,2,13,2],[14,2,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["阎良区2024年示范村项目实施计划公告清单"]
["序号","项目名称","资金量（万元）","实施单位","建设内容","备注"]
[1,"北冯村枣园道路生产路硬化项目",151.55,"区农业农村局","生产路硬化，2段长度1050m，宽度5m，合计5250㎡，单价200元/平方米。3段长度1250m，宽度1.6m，合计2000㎡，单价270元/平方米。"]
[2,"北冯村雨水管网及冯北道路改造提升项目",148.68,"区农业农村局","铺设北冯村雨水管网，支管网长度1500m，单价500元/平方米，主管网长度600m，单价750元/米，提升雨水井70个，单价1000元，冯北组街道硬化1段长度250m，宽度6m，总面积1500㎡，单价200元/平方米。"]
[3,"北冯村醋坊及配套设施建设工程",80.82,"区农业农村局","建设醋坊300㎡，单价1500元/平方米，发酵及晾晒场地300㎡，单价200元/平方米，酿造设备及配套设施28万元。"]
[4,"北冯村村庄规划编制项目",25,"区农业农村局","编制北冯村“多规合一”实用性村庄规划"]
[5,"康桥村幸福路及连接线步道道路改造提升项目",189.08,"区农业农村局","幸福路全段黑化，长440m，宽度9m，合计3960㎡；铺设透水砖及步道硬化，长度627.3m，宽度9m，合计5646㎡；道沿更换330m。"]
[6,"康桥村致富路全段生产路硬化项目",177.01,"区农业农村局","致富路全段生产路硬化，长度2800m，宽度4m，合计11200㎡，单价160元/平方米。"]
[7,"康桥村创业路全段生产路硬化项目",80.02,"区农业农村局","创业路全段生产路硬化，长度1200m，宽度4m，合计4800㎡，单价160元/平方米。"]
[8,"慕郑村郭家陈家组美村容村貌提升工程",417.69,"区农业农村局","1.郭家陈家组路面提升（5cm细粒式改性沥青混凝土） 道路长度289m，宽度4.0m，面积1156㎡；道路长度288m，宽度5.3m面积1526.4 ㎡；道路长度 173米，宽度6.0 面积1038 ㎡，合计面积3720.4㎡，造价167元/平方米，经费621307元;水泥道路硬化（18cm水泥混凝土+16cm级配砂石），100米，宽6米，面积600㎡，造价222.5元/平方米，经费133500元。合计道路硬化经费754807元。2.安砌平石(材料：C30混凝土，尺寸：20cm*30cm*10cm)总长度1500m，造价65元/m，经费97500元。"]
[9,"慕郑村邓家组村容村貌提升工程",null,"区农业农村局","1.邓家组路面提升（5cm细粒式改性沥青混凝土）道路长度990m，宽度4.0m，面积3960㎡;道路长度245m，宽度3.0m，面积735㎡，合计面积4695㎡，造价167元/平方米，经费784065元。2.沥青灌缝长度300米，造价23.5元/米，经费7050元。3..安砌平石（材料：C30混凝土，尺寸：20cm*30cm*10cm）总长度2470m，造价65元/m，经费160550元。"]
[10,"慕郑村永西永东组村容村貌提升工程",null,"区农业农村局","1.永东永西组路面提升（5cm细粒式改性沥青混凝土）道路长度1443m，宽度4.0m总面积5772㎡，造价167元/平方米，经费963924元；2.沥青灌缝：总长度520米，造价23.5元/m,经费12220元。3.破损路面处理（10厚C30路面水泥混凝土），面积1100㎡，造价135元/㎡，经费148500元。4.安砌平石(材料：C30混凝土，尺寸：20cm*30cm*10cm)总长度2886m，造价65元/m，经费187590元。"]
[11,"慕郑村慕郑组村容村貌提升工程",null,"区农业农村局","1.慕郑组路面提升（5cm细粒式改性沥青混凝土）道路长度508m，宽度4.0m，面积2032㎡，道路长度343m，宽度 3.5米，面积1200.5㎡，道路长度375m，宽度3.0m，面积1125㎡，总面积4357.5㎡，造价167元/平方米，经费727702.5元；2.破损路面处理（10厚C30路面水泥混凝土），长度 85㎡，造价135元/㎡，经费11475元。3.安砌平石(材料：C30混凝土，尺寸：20cm*30cm*10cm）总长度2452m，造价65元/m，经费159380元。"]
[12,"慕郑村数字乡村平台",null,"区农业农村局","5G数字乡村大数据云平台：（平台功能开发（租赁）服务费130000元、人脸识别摄像头2台，单价1031元/台，经费2062元、车牌识别摄像头2台，单价2528元/台，经费5056元、热成像火灾防控摄像头2台，单价3500元/台，经费7000元、普通监控摄像头32台，560元/台，经费17920元、NVR硬盘录像机1台，单价68000元/台经费68000元、NVR硬盘录像机1台，单价44695元/台，经费44695元、智能语音控制台+配套软件系统1套，5500元/套，经费5500元、小米液晶显屏1台，单价3500元/台，经费3500元。UPS1台，单价58726元/台，经费58726元。经费342459元。"]
[13,"老寨村门球场地综合服务提升项目",408.9172,"区农业农村局","1、门球场新建更衣、淋浴室150㎡，单价2500元/㎡，经费37.5万；2、硬化面积150㎡，单价2000元/㎡，经费30.0万元"]
[14,"老寨村生产路改造项目",null,"区农业农村局","1、北组生产路改造600*4=2400㎡，混凝土路面;2、西组生产路改造500*4=2000㎡；3、东组生产路改造500*4=2000㎡；4、新义组生产路改造300*4=1200㎡，混凝土路面；5、芦庄、芦堡生产路改造550*4=2200㎡。总计9800平方米，每平米120元。"]
[15,"老寨村道路改造项目",null,"区农业农村局","1、北组村庄道路改造660*5=3300㎡，单价200元/㎡，经费66万元；新建雨水管道250米，单价600元/m,经费15.0万元。\n2.芦庄、芦堡道路改造2860㎡，单价150元/㎡，经费42.9万元。\n3.东组混凝土道路改造80*4=320㎡，单价200元/㎡，经费6.4万元。"]
[16,"老寨村房前改造项目",null,"区农业农村局","1.慕郑组路面提升（5cm细粒式改性沥青混凝土）道路长度508m，宽度4.0m，面积2032㎡，1、北组房前改造4600㎡，单价80元/㎡，经费36.8万元：2、东组房前改造2300㎡，单价80元/㎡，经费18.4万元。"]
[17,"老寨村农业设施提升项目",null,"区农业农村局","农灌渠（管道）1670m,单价300元/m,经费50.1万元"]
[18,"咀子和美乡村道路改造提升项目",106.07,"区农业农村局","扩宽改造村庄道路900米m，面积4600㎡，单价290元/平方米，安装路缘石720米，单价200元/米，安装路灯60盏，单价1650元/盏。"]
[19,"咀子和美乡村村庄沿线整治提升项目",147.58,"区农业农村局","硬化加宽群众出行便道2700平米，户前铺装1300平米，房屋散水400平米。"]
[20,"咀子村和美乡村村庄环境提升项目",12.88,"区农业农村局","改造户前花坛8000平米，安装木篱笆650米，竹篱笆1100米，栽植行道树70棵。"]
[21,"公厕建设项目",33.34,"区农业农村局","新建60平米公厕1座。"]
[22,"咀子阎关路路灯安装项目",121.67,"区农业农村局","安装路灯180盏，单价2200/盏。（用电方式为电源线取电：包括管线铺装和电缆费用。）"]
[null,null,2100.3071999999997]